## Sheet1
Tuần | Thành viên | Công việc | Deadline | Tiến độ | Mục tiêu | Start: | 2024-12-10
Tuần 1 - Tuần 2: Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch | Trần Đăng Khoa + Hoàng Văn Bắc | Xác định yêu cầu hệ thống. | 2024-12-30 | 100% | Mục tiêu: Xác định yêu cầu của hệ thống, đối tượng sử dụng, và các chức năng chính.
Phân tích đối tượng sử dụng, khách hàng, nhóm sản phẩm.
Vẽ sơ đồ Use Case, mô tả chức năng.
| Quách Gia Bảo + Tô Thái An | Xây dựng sơ đồ quan hệ module, sequence UML, state UML. | 2024-12-28 | 100%
Nghiên cứu cơ sở dữ liệu, đề xuất mô hình lưu trữ.
Phân rã chức năng, xác định input/output.
| Hà Thành Đạt | Ghi chép tài liệu, tổng hợp nội dung đã phân tích. | 2024-12-30 | 100%
Hỗ trợ trình bày bảng phân chia công việc.
| Trần Đăng Khoa | Nghiên cứu tài liệu liên quan để bổ sung thông tin cần thiết. | 2024-12-30 | 100%
Viết bản báo cáo sơ bộ về hệ thống.
Tuần 3 - Tuần 4: Thiết kế hệ thống | Quách Gia Bảo | Quản lý tiến độ và báo cáo. | 2025-01-06 | 100% | Mục tiêu: Hoàn thiện thiết kế phần mềm hệ thống, luồng dữ liệu, và cơ sở dữ liệu.
Giám sát việc hoàn thiện thiết kế và chuẩn bị tài liệu.
| Tô Thái An + Hoàng Văn Bắc | Thiết kế hệ thống con, mô hình flow diagram (Sequence, Activity). | 2025-01-05 | 100%
Đặc tả hệ thống qua các sơ đồ UML.
| Quách Gia Bảo + Trần Đăng Khoa | Thiết kế cơ sở dữ liệu, bao gồm mô hình dữ liệu. | 2025-01-12 | 100%
Xác định các bảng dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng.
| Trần Đăng Khoa | Viết tài liệu mô tả các màn hình giao diện, chức năng. | 2025-01-15 | 100%
Tổng hợp các thiết kế đã hoàn thành vào tài liệu.
Tuần 5 - Tuần 6: Phát triển và triển khai | Quách Gia Bảo | Code FE Trang giao diện đăng nhập + đăng kí | 2025-02-10 | 100% | Mục tiêu: Phát triển mã nguồn, thực thi thiết kế trên môi trường thực tế, và xây dựng giao diện.
|  | Code FE Quản lí sách | 2025-02-10 | 100%
|  | Code FE Quản lí người dùng | 2025-02-10 | 100%
|  | Code FE Quản lí mượn/trả | 2025-02-10 | 100%
| Trần Đăng Khoa | Code FE Thông tin cá nhân | 2025-02-10 | 100%
| Tô Thái An | Code FE Giới thiệu app | 2025-02-10 | 100%
| Quách Gia Bảo | Thiết kế logic giữa các giao diện | 2025-02-10 | 100%
| Trần Đăng Khoa | Tạo và thiết lập Firebase, liên kết với Code | 2025-02-10 | 100%
| Quách Gia Bảo + Hà Thành Đạt | Thiết kết API, hoàn thành các chức năng đầy đủ | 2025-02-15 | 80%
| Trần Đăng Khoa | Viết báo cáo cuối kỳ, tổng hợp lại các nội dung. | 2025-02-25 | 100%
| Hoàng Văn Bắc | Thiết kế slide | 2025-01-03 | 100%
Tuần 7 - Tuần 8: Hoàn thiện và đánh giá | Tô Thái An + Trần Đăng Khoa | Tạo dữ cơ sở dữ liệu trong Firebase | 2025-02-28 | 100% | Mục tiêu: Hoàn thiện dự án và tiến hành báo cáo
| Quách Gia Bảo | Đưa cơ sở dữ liệu vào dự án | 2025-03-03 | 100%
| Hoàng Văn Bắc + Hà Thành Đạt | Kiểm tra cơ sở dữ liệu | 2025-02-21 | 100%
| Tô Thái An | Các thay đổi cần thiết trong thiết kế | 2025-03-05 | 100%
| Hà Thành Đạt | Kiểm tra chương trình trên thiết bị thật
| Hoàng Văn Bắc + Hà Thành Đạt | Kiểm tra mô hình API + chức năng | 2025-03-05 | 80%
| Trần Đăng Khoa | Hoàn thiện báo cáo cuối kì + Plan | 2025-03-06 | 100%
| Hoàng Văn Bắc | Hoàn thiện slide | 2025-03-06 | 100%